## Sheet1
附件4
玉林市国资委2017年市直企业困难职工春节慰问金项目支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评（扣）分标准 | 指标值 | 主要核查资料 | 自评分 | 单位自评完成情况描述（须附相关佐证材料）
投入 （10） | 项目立项 | 立项规范度 | 立项流程的完整性和文件齐备度 | 规范：2分；较规范：1分；不规范：0分 | 2 | 立项文件、可行性报告、项目方案、项目招投标文件。 | 1 | 慰问方案
|  | 绩效目标合理度 | 目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 | 合理：2分；较合理：1分；不合理：0分 | 2 | 绩效目标申报表、实施方案、部门预算文本等 | 2 | 慰问方案 预算批复表 绩效目标申报表
|  | 绩效指标明确度 | 指标的数量化程度和可测量程度 | 明确：2分；较明确：1分；不明确：0分 | 2 | 绩效目标申报表、实施方案等 | 2 | 慰问方案 绩效目标申报表
| 资金落实 | 资金到位率 | 资金来源除以计划投资 | 100%到位：2分；60%及以上到位：1分；60%以下到位：0分 | 1 | 项目资金拨付凭证 | 1 | 2017年1月3日申请，1月10日全部到位
|  | 资金及时率 | 资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 | 及时：2分；拖延3-6个月：1分；6个月以上：0分 | 1 | 项目资金拨付凭证 | 1 | 2017年1月3日申请，1月10日全部到位
|  | 预算支出进度 | 预算支出进度是否达到90%。 | 预算支出进度达到90%得2分,每少1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 | 项目资金拨付凭证 | 2 | 转账支出92500元现金支出407500元
过程 （20） | 业务管理 | 管理制度健全度 | 是否建立健全项目管理制度 | 健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分 | 3 | 项目管理制度、项目相关文件 | 2 | 项目管理文件
|  | 制度执行有效度 | 是否严格执行相关项目管理制度，项目相关资料是否齐全并及时归档 | 严格执行相关项目管理制度：2分；项目相关资料齐全并及时归档：2分 | 4 | 项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。 | 4 | 审批文件 申请自己函等
|  | 项目质量可控度 | 项目质量和风险能否得到有效控制，定期检查和监督机制是否完善 | 项目质量得到有效控制：1分；风险得到有效控制：1分；定期检查和监督机制完善：1分； | 3 | 质量控制相关制度、督查文件、检查记录等。 | 2 | 项目管理文件
| 财务管理 | 管理制度健全度 | 是否建立健全财务管理制度 | 健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分 | 3 | 资金管理制度、会计凭证等。 | 3 | 记账凭证 资金管理制度
|  | 资金使用合规度 | 是否严格执行相关财务管理制度，财务票证资料是否齐全并及时归档 | 严格执行资金管理制度：2分；项目相关资料凭证齐全并及时归档：2分 | 4 | 资金拨付凭证、会计凭证、资金分配方案等 | 4 | 记账凭证 支付凭证和收据 资金分配表
|  | 财务监控有效度 | 财务风控和审计监管制度是否完备有效 | 定期检查和监督机制完善：2分；财务风险得到有效控制：1分 | 3 | 财务风控制度、审计监管制度 | 1 | 财务管理文件
产出 （30） | 项目产出 | 实际完成率 | 实际产出比计划产出 | 完成年度目标得8分，未完成年度目标的视实际情况酌情扣分，扣完为止 | 8 | 项目产出证明材料 | 8 | 目标值50万元 完成值50万元 支付凭证、收据 绩效目标申报表
|  | 完成及时率 | 实际完成时间与计划完成时间比较 | 均按计划时间完成目标得8分，单项延时酌情扣分，扣完为止 | 8 | 项目产出证明材料 | 8 | 慰问方案 支付的凭证和收据
|  | 质量达标率 | 质量指标实现程度 | 100%合格，8分；有质量瑕疵根据具体情况扣分，扣完为止 | 8 | 项目产出证明材料 | 8 | 支付的凭证的收据 绩效申报表
|  | 成本节约率 | 成本节约率=（计划投资额-实际投资额）/计划投资额x100% | 未超计划投资：6分，超计划0-15%：4分；超计划大于30%：0分, | 6 | 项目产出证明材料 | 6 | 计划投资50万元 实际投资50万元
效果 （40） | 项目效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（需要根据项目目标进行细化、完善） | 需要根据三级指标设计评扣分标准 | 8 | 项目效果佐证材料 | 8 | 无此效益
|  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（需要根据项目目标进行细化、完善） | 需要根据三级指标设计评扣分标准 | 8 | 项目效果佐证材料 | 8 | 改善困难职工的生活质量、提高收入水平，使困难职工的生活越来越好，共享改革发展成果
|  | 环境效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（需要根据项目目标进行细化、完善） | 需要根据三级指标设计评扣分标准 | 8 | 项目效果佐证材料 | 8 | 无此效益
|  | 可持续效益 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。（需要根据项目目标进行细化、完善） | 需要根据三级指标设计评扣分标准 | 8 | 项目效果佐证材料 | 8 | 无此效益
|  | 公众满意度 | 受益群众满意度情况 | 获得95%以上调查者满意度：8分；按5%减1分递减扣分 | 8 | 项目效果佐证材料 | 5 | 服务调查表
总分 |  |  |  |  | 100 |  | 92