## 1#学生宿舍
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 1#学生宿舍楼 |  | 项目编码
项目实施单位 | 玉林市田家炳中学 |  | 主管部门 | 玉林市教育局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 357.895
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央
|  |  | 自治区 |  | 357.895
政府性基金
其他资金
项目概况 | 建面3721.2㎡，地下一层建面109.36㎡，地上七层3611.84㎡，框架结构。
项目起始时间 | 2020.1.1 |  | 项目终止时间 | 2020.12.31
项目实施进度 | 项目已竣工，尚未结算。
年度绩效目标 | 验收竣工交付使用
自评得分（满分100分） |  | 76 |  | 预算执行率% (10分) |  | 61.69%
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 | 未完成 | 指标得分
[5 empty] | 成值 | 的原因
| 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量 | 新建宿舍楼 | 3721.2㎡ | 100% | 按照工期进行项目已竣工，因财政问题，资金未能及时支付。 | 10
|  | 产出质量 | 教学楼、宿舍楼均衡性指标 | 1.达到教育部校舍建设安全指标要求2.生均教学用房面积达到国家要求 | 100% |  | 10
|  | 产出时效 | 2021年完成 | 2021年12月31日前完成 | 100% |  | 10
|  | 产出成本 | 支付数 | 220.775 | 61.69% |  | 6
效果指标(30分）
|  | 经济效益 | 无 | 无 |  |  | 0
|  | 社会效益 | 促进玉林市教育事业发展 | 符合国家普及高中教育要求 | 100% |  | 20
提升普惠性、均衡性教育覆盖范围
|  | 生态效益 | 无 | 无 |  |  | 0
|  | 可持续影 | 为提高高中教育能力水平提供基础保障 | 未来2-3年逐步提高到高中教育普及的国家指标水平 | 100% |  | 10
| 社会公众或服 务对象满意度（10分) |  | 家长对高中教育均衡发展工作的满意度 | 90%以上 | 100% |  | 10
师生对高中教育均衡工作的满意度
填报人： | 谢芳媛 |  | 单位负责人： | 韦坚灵 |  | 填报日期 | 2022.3.9