## Sheet1
附件1
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 厕所建设和变压器增容 |  | 项目编码
项目实施单位 | 玉林市育才中学 |  | 主管部门 | 玉林市教育局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 275
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 275
政府性基金
其他资金
项目概况（包 | 拆除现在的公共厕所（拆除现厕所需要搬迁学校变压器），在原址新建一座二层厕所，建筑面积约860㎡，蹲位约200个。同时，我校现有变压器容量为315千瓦，为了改善学习环境，促进学校持续发展，我校以后计划为教室、宿舍安装空调，因此学校变压器需要增容1000千瓦。
项目起始时间 | 2020-03-01 |  | 项目终止时间 变压器增容于2020年12月完工，厕所建设于2021年8月完工。
项目实施进度 | 变压器增容于2020年12月完工，厕所建设于2021年8月完工。
年度绩效目标 | 增加公共厕所蹲位，缓解学生上厕难问题；增加变压器容量，解决学校后续发展用电瓶颈问题。
自评得分（满分100分） |  | 95分 |  | 预算执行率% (10分) |  | 8分
项目绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成原因 | 指标得分
项目绩效目标 衡量指标 | 产出指标（50分）其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分 | 产出数量 | 变压器增容 | 1000千瓦 | 100千瓦 |  | 20
|  |  | 厕所卫生洁具（蹲位） | 200个 | 200个
|  | 产出质量 | 变压器增容合格率 | 100% | 100% |  | 10
|  |  | 厕所设施合格率 | 100% | 100%
|  | 产出时效 | 变压器增容完成时间 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 9
|  |  | 变压器增容完成率 | 100% | 100%
|  |  | 变压器增容资金支付率 | 100% | 100%
|  |  | 厕所建设完成时间 | 2021-12-01 | 2021-08-01
|  |  | 厕所建设 完成率 | 100% | 100%
|  |  | 厕所建设资金支付率 | 100% | 73% | 还有剩余51.23万元未付，资金支付要等各项财政程序批付，尚需一段时间。
|  | 产出成本 | 变压器增容支出数 | 92.92 | 91.66 | 质保金1.26万元需在项目完成一年后再支付。 | 8
|  |  | 厕所建设支出数 | 182.08 | 132.11 | 还有剩余51.23万元未付，资金支付要等各项财政程序批付，尚需一段时间。
| 效果指标（30分） | 经济效益 |  |  |  |  | 30
|  | 社会效益 | 变压器增容改善师生生活质量 | 100% | 100%
|  |  | 厕所建设善师生生活质量 | 100% | 100%
生态效益
|  | 可持续影响 | 变压器增容使用期限 | 20年 | 20年
|  |  | 厕所建设使用期限 | 20年 | 20年
| 社会公众或服务对象满意分（10分） | 满意度 | 师生满意度 | 100% | 100% |  | 10