附件1

2022年度预算项目绩效自评报告

2020年度自治区财政森林植被恢复费返还资金项目

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

随着人们对生态环境的重视，近年来造林任务的逐年增加，种苗工作越来越受各级政府和林业主管部门的重视。林木良种基地是林木良种生产的主阵地，承担为国家提供优良繁殖材料的重任，实现种质资源的长期保存，是产、学、研、育、繁、推一体化的载体。2011年6月自治区林业厅批准建立玉林市林科所自治区火力楠、马尾松良种基地，2017年8月又获批成为玉林市林科所国家火力楠、大花序桉良种基地。根据国家良种基地规划要求，做好林木良种苗木的培育及推广示范至关重要。

根据国家林业局文件《国家林业局关于公布第三批国家重点林木良种基地的通知》（林场发[2017]93号），。项目实施能够为玉林市生态林业和重大林业产业发展提供了良种壮苗。

（二）项目资金管理使用情况。

1. 项目2022年度可用资金为29.593万元，总投入29.593万元。

2. 截至2022年12月31日止，项目资金实际使用29.593元。项目资金的使用主要工程结算款及支付苗木管护劳务费。

3.项目资金管理严格执行《2020年自治区财政森林植被恢复费返还资金》项目资金使用和管理办法及有关财务管理制度，采用单独建账，列账和严格的审批程序等措施，做到专款专用，确保资金及时到位。

4. 不属于项目范围的费用，一律不得支付，要本着节约、合理、高效的原则安排资金使用。加强项目建设资金监管，做好资金使用过程中的安全防范工作，确保建设项目资金如实到位。项目做到专款专用，使用合理合规。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

年初绩效目标培育苗木30万株。该项目共设置3个一级指标， 9个二级指标。一级指标分别为：产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度。三级指标为提供珍优苗木≥40万株。出圃苗木合格率≥90%，资金支付率≥95%，资金到位率≥100%，完成时间：2022年12月，资金使用率≥95%，提高群众经济效益明显，为社会提珍优苗木明显，改善生态环境明显，持续维护生态平衡，群众满意度≥90%。

- 项目组织管理情况。

项目资金下达后，项目组成员马上组织项目实施，培育苗木，工程竣工结算等工作，于2022年12月31日完成了目标任务。

二、项目评价工作开展情况

项目开展及时、顺利，如期培育了珍优苗木37.7万株，完成工程款结算，资金支付率100%，群众满意度90.2%。

三、项目绩效情况

项目如期完成，提供了珍优苗木37.7万株，出圃苗木合格率96.5%，资金支付率100%，资金到位率100%，完成时间：2022年12月，资金使用率100%，提高群众经济效益明显，为社会提珍优苗木明显，改善生态环境明显，持续维护生态平衡，群众满意度90.2%。总体评价94分，项目绩效评分自评94.85分，为一等级。

- 主要经验做法、存在的问题和原因分析

通过项目实施发现使用容器育苗苗木成活率高，容易管护。存在问题是苗木品种少，以后育苗应该多样化。

- 工作改进建议

积极主动调查市场信息，根据市场培育苗木。