附件1

2022年度预算项目绩效自评报告

（林科所专项业务费）

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

1.项目立项背景。根据单位工作职责，推进森林资源和种质资源保护与管理，加强森林防火管理，确保林区及国家良种基地安全，开展林区基地安全巡护和安全隐患排查修复工作。

2.资金用途及目的。资金申请19.6万元，安排资金5万元用于维修林区道路及房屋，13万元补充公用定额经费不足，1.6万元用于安全巡护和安全隐患排查修复等其他支出。

（二）项目资金管理使用情况。

1.项目资金为一般公共财政资金，2022年市财政预算安排资金19.6万元、截止2022年12月31日市财政下拨12万元，到位率61.22%。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。截止本年度底，本项目已完成支出5.59万元，资金支出率28.5%，主要用于支付公用定额的水电费、邮电费、差旅费、慰问费共3.79万元，支付没有经费的项目劳务费1.8万元。剩余14.57万元，主要原因是维修、安全监控安装等工作量已完成，并已验收合格通过，但财政没有下达资金和完成拨付。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。项目资金管理制度健全，严格执行本单位制定《机关事业单位财务管理制度》和《玉林市林业科学研究所经费使用管理办法》、《玉林市林业科学研究所科研项目经费管理办法》，经费的使用符合国家财经法规和财务管理制度，管理实行单位法人负责制原则，有完整的审批程序和手续，逐级申请审批。单位一把手负主体责任，分管领导负审核审批责任，财务负责人和会计负审核、核算责任，经办人员对客观真实性负责，各负其责，严格把关。不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

我单位严格按照相应的业务管理制度，规范资金的支出管理，严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支。支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

- 年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

- 按年初制定的目标任务，按计划进行实施，做好林业科研业务保障工作。

（四）项目组织管理情况。

1.项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目组织实施过程中，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。项目进行的劳务、维修等工作，由办公室组织实施，工作均已完成并验收合格。

- 2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）．

我单位建立有效的管理机制，对工作经费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理工作。对项目执行进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（一）评价指标构建及细化情况

根据单位工作重点工作内容情况，构建及细化了评价指标。

- 评价组织实施及流程

- 根据项目年度计划，组织相关人员对绩效指标逐行进行绩效自评。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况：1、维修旧危房2次，聘用民工10人。2、每月开展1次林区基地安全巡护和安全隐患排查修复工作，一年共12次。3、林区道路及房屋维修验收合格率为100%。

（二）绩效分析：项目资金为专项务经费，资金主要用于安排维修林区道路及房屋，补充公用定额经费不足，安全巡护和安全隐患排查修复等其他支出。结合 2022年工作计划安排，较好的完成了部分工作任务指标，项目的完成率89%和资金支付率达 28.5%。主要原因是11月申请指标，财政没有及时批复下达，所以成本指标只完成了61.22%；全年工作在2022年12月31日前完成，但资金财政没有及时完成拨付，所以指标执行只完成了28.5%；其他指标都全部完成绩效目标。

（三）总体自我评价：专项业务费，项目已经完成，资金未支付完毕，项目绩效自我评价得分89分。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析：

存在问题：资金拨付速度较慢，部分工作已开展并通过验收，但是资金未能及时拨付到对方。主要原因是工作开展有点滞后，财政没有及时下达资金和拨付资金。

五、工作改进建议：

加快工作力度和财政资金拨付速度，一是合理制定资金申请计划，积极落实工作计划: 二是提前做好资金使用计划按照项目实施需要及时调整资金计划;三是将项目计划细化，严格按照计划实施项目，确保以确保项目进度和质量。

玉林市林业科学研究所

2023年2月17日