2022年度预算项目绩效自评报告

（玉林市林科所火力楠、大花序桉良种基地建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1.项目立项背景

玉林市林科所国家火力楠、大花序桉良种基地于2017年8月获批成为第三批国家重点林木良种基地。项目以玉林市林科所国家火力楠、大花序桉良种基地为平台，以国家林业和草原局批复的《广西玉林市林科所国家火力楠、大花序桉良种基地“十四五”发展规划(2021-2025)》（场产函[2021]26号）为依据，围绕成果转化、生产良种、试验示范、资源保存、科学调种的国家重点林木良种基地五大任务，建成集种质资源收集与保存、良种选育、试验示范于一体的综合性良种基地。

2.资金用途及目的

项目资金作为玉林市林科所国家火力楠、大花序桉良种基地项目的配套资金，协助开展抚育、施肥、补种、测定、树体管理、科技支撑、道路维修等工作。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况

根据年初预算下达指标，项目安排落实专项资金10万元，到位率100%。

2.项目资金实际使用情况

截止到2022年12月31日，项目资金实际使用金额10万元，实际执行金额6.4712万元，剩余3.5288万元工作已完成并已在项目建设单位完成报销手续，执行率64.71%。项目下达的良种基地繁育面积为939.5亩，实际完成面积为939.5亩，主要完成以下工作：

（1）完成种子园、母树林、试验林的除草、施肥、杂灌清理工作，面积939.5亩。

（2）完成种子园苗木补种工作，其中高脂松种子园补种53株，大花序桉嫁接种子园补种330株。

（3）完成树体管理工作，包括：对高脂松种子园、大花序桉嫁接种子园进行去顶、短截、疏枝、拉枝；对火力楠种子园进行截顶矮化、剩余枝条管理、间伐，共间伐7株，矮化41株。

（4）2022年采收火力楠鲜果10908斤，收获良种322.5斤。

（5）完成所有苗木的淋水、施肥、除草、病虫害防治等日常管护工作，其中：培育火力楠、大花序桉、高脂松砧木苗和嫁接苗共计1.1万株，用于苗木补种及科学研究；培育火力楠、大花序桉、红锥、沉香等各类苗木共计27.7万株，用于苗木宣传与推广种植。

（6）完成科技支撑专家现场指导、培训授课工作。

（7）嫁接苗木3358株，其中火力楠3039株，高脂松319株。

（8）完成良种基地塌方路肩、变压器房顶、主干道路的维护维修工作。

3.项目资金管理情况

（1）良种基地专项基金的使用按照相对应的各级项目管理办法和资金使用管理办法进行，科学、规范、合理使用资金。资金管理实行单独建账，独立核算，专款专用。

（2）制定《机关事业单位财务管理制度》和《项目建设资金管理办法》并严格执行，做到资金使用有章可循、有据可依。

4.项目资金支出及拨付合规性情况

（1）规范项目资金使用和报表管理，财务人员严格把关，明确项目费用的报销的流程、办法和相关辅助证明材料（如施工合同、验收报告、经手人、证明人等），按项目进度和支出情况及时报账并做好台账登记。

（2）做好内业和外业工作的衔接，按照作业设计的要求完善财务报表的内容，使资金使用的财务资料（票据、合同等）与作业设计中投资预算表的内容一一对应，严格按照作业设计使用项目资金，做到项目资金使用明确、费用报销合规、报表一目了然。

（3）根据项目要求，作为国家级良种基地，在项目完成后都会聘请第三方审计部门，对项目的经费使用情况进行全面审核检查，包括项目的劳务合同、政府采购、财务报表、费用支出情况以及项目工作的完成情况等。通过项目审计，及时发现存在的问题，提出改进项目组织、提高工作效率、改善管理方法的途径，帮助项目实施单位在合乎法规的前提下更合理地利用现有资源，顺利实现项目的建设目标，提高项目管理水平，促进项目良性发展。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

根据《2022年度部门预算玉林市本级项目支出绩效目标申报表》，玉林市林科所火力楠、大花序桉良种基地建设项目主要设定了以下指标：

1.建设国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积0.0869万亩。

2.苗木等级2级。

3.林木良种基地中央财政补助标准100元/亩。

4.项目为良种基地日常管理提供有效保障。

5. 林木良种培育项目区域公众满意度≥90%。

（四）项目组织管理情况。

1.项目组织情况

良种基地实行团队管理，组成人员7人，其中：按职称计，高级工程师2人，工程师5人；按年龄计，35岁以下1人，35-50岁4人，50岁以上2人。人员分布合理，形成以老带新的梯队培养体系。

具体做好年度作业设计、资金使用、物资采购、生产建设等工作安排，基地建设所需人、财、物由玉林市林科所统一调配，严格按照林木良种选育程序建设和管理基地，围绕基地升级换代积极开展相关工作，管理措施科学、合理，并逐步实现标准化。

项目下达部门根据文件要求及工作安排，每年都会按计划对良种基地进行年度考核和竣工验收。

2.项目管理情况

根据“国家重点林木良种基地技术人员高级研修班”以及 “全区林木良种基地建设与管理现场培训班”中提到的有关林木良种基地档案建设与管理的内容和方法，结合单位实际：一是配备良种基地档案专柜和良种基地专用电脑，落实专人负责档案归档管理工作；二是分类归档，将档案分为基地管理综合档案、生产技术档案、生产经营档案、基建及仪器设备档案、科研档案5大类，并且纸质档案和电子档案同步保存；三是建立《良种基地档案管理制度》，统一档案分类方法，明确档案管理要求，做到简便实用、及时准确、分类建档、有据可依。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

项目属于年度常规项目，近年来每年都能获得上级部门的专项补助。作为中央财政资金支持为主的玉林市林科所国家火力楠、大花序桉良种基地项目，玉林市财政局每年提供的配套资金均为10万元。针对历年的工作经验，制定了《2022年度部门预算玉林市本级项目支出绩效目标申报表》，将重点工作内容设定为绩效目标并进行细化。

（二）评价组织实施及流程

项目按照《2022年中央财政林木良种繁育补助项目玉林市林科所国家火力楠、大花序桉良种基地作业设计》(市级配套经费)开展工作，根据《玉林市财政局关于开展2022年度市直财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，开展绩效自评并及时上报自评材料。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.完成国家重点林木良种基地建设面积0.09395万亩。

2.出圃苗木等级为2级。

3.项目资金由玉林市财政局根据申请单位提出资金需求，结合有关财政政策进行统一安排。广西壮族自治区林业种苗站《关于提报2022年中央财政林木良种补助项目的函》文件提到，种子园、种质资源库补助标准为每亩600-1000元，采穗圃为每亩300-500元，母树林、试验林每亩补助100-300元。

4.项目由中央财政林业改革发展资金、玉林市财政局专项资金大力支持，由专业技术人员开展相关工作，为良种基地日常管理提供有效保障。

5.项目群众满意度得分平均分为95分，即林木良种培育项目区域公众满意度为95%。

（二）绩效分析

项目绩效评分得分自评95分。主要存在以下不足：

1.项目预算执行率偏低。项目建设单位实际已按要求完成所有专项资金的使用（工作完成并已履行报销手续），但是部分资金还没有执行最终支付（指标已下达，已录入系统，但是支付未成功）。

2.部分项目工作（如大花序桉嫁接、样品检测等）未能按时完成，项目总体完成率97%。

3.对绩效目标申报情况不够熟悉，导致成本指标设置不够合理，不方便考核。项目资金补助金额、林木良种基地中央财政补助标准主要由上级部门根据单位申请、政策文件、现有财政资金情况进行统筹分配，项目建设单位只有服从安排，可自主选择的余地不多。

（三）总体自我评价

项目设立有据可依，项目管理参照《国家重点林木良种基地管理办法》执行，项目实施遵守相关法律法规、业务管理规定及本单位项目管理制度，建立《良种基地档案管理制度》，资金管理按照上级相关项目管理办法和资金使用管理办法以及本单位的资金管理制度严格执行，项目资金实行单独建账，独立核算，专款专用。项目总体完成率、资金到位率、投资完成率、群众满意度均较高，整体表现较好。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

（一）主要经验做法

1.上级部门支持力度加大。上级部门悉心听取项目实施单位针对实际工作中遇到的问题提出的意见和建议，不断放宽政策条件，改进管理办法，加大资金投入，同时项目实施单位也在不断总结经验，制定切实可行的作业设计，使得良种基地得以正常运营，项目工作进展顺利，作业设计的各项工作基本完成。

2.火力楠种子园采用分批矮化并与采种结合的方式效果较好。通过在每年的采种期分批进行矮化，这样既能方便采种，又能保证火力楠种子产量相对稳定。

3.高脂松种子园开始产种。本种子园共收集马尾松高产脂优良无性系100份，其中80份来自广西林科院，20份来自广东省信宜市林科所。后期经过多次补种、补接以及开展矮化丰产技术管理，现在已基本完成建园工作并开始产种。

4.良种基地面积增加。2021年良种基地面积869亩，2022年增加到939.5亩，其中新增粗皮桉家系试验林70.5亩。粗皮桉家系试验林2011年营建，共收集242个家系。将该试验林纳入良种基地范畴，有利于充分利用现有资源，为粗皮桉的日常管理及科学研究提供资金保障，对推动粗皮桉的可持续发展意义重大。

（二）存在的问题和原因分析

1.大花序桉嫁接困难。主要表现为亲和力不强，前期（苗圃地育苗时期）嫁接成活率不高，后期（上山造林时期）一是容易遭受白蚁危害，二是部分嫁接口愈合不理想的植株容易被风吹断造成死亡，导致嫁接苗培育成本偏高、山上苗木补种数量较大。

2.专业技术人员短缺。良种基地工作多、任务重、技术要求高，但是单位现有人手严重不足，尤其是缺少专业基础扎实、工作能力突出的技术人员，影响了良种基地的全面规划、深入研究和长远发展。

3.科技支撑、辅助工程等费用无法在项目列支。科技支撑是提高良种基地科技含量的关键举措，是促进良种基地升级换代的重要保障，在《关于举办国家重点林木良种基地技术人员高级研修班的通知》（人教函[2017]81号）培训中，国家林业局相关负责人多次强调“良种基地不能只做抚育，要注意提升档次，提高科技含量，注重升级换代”，因此，聘请科技支撑专家为良种基地保驾护航很有必要。同时，根据《广西壮族自治区中央财政林业改革发展资金管理实施办法》(桂林规[2021]5号)第十二条规定，国家重点林木良种基地补助可用于技术支撑。但是，从2022年开始科技支撑费不允许在国家重点林木良种基地补助项目列支，而承担国家重点林木良种基地补助项目的单位绝大多数都是财政拨款事业单位，实行收支两条线，收入需要上交，很难有其他渠道列支此项费用。另外，在《国家林业和草原局国有林场和种苗管理司关于广西壮族自治区12处国家重点林木良种基地“十四五”发展规划的批复》（场产函[2021]26号）文件中，强调要“着力抓好基地基础设施建设和精细化管理”，加大对基地完善道路、办公用房、生产设施等基础设施建设以及购置先进设备装备的支持力度，但是从2022年开始辅助工程当中的道路硬化、林道维护等也不允许在国家重点林木良种基地补助项目列支，本所也没有其他资金开展此项工作，这对良种基地的基础设施建设造成较大影响，不利于良种基地的科研生产和基础设施建设良性、平衡发展。

五、工作改进建议

（一）着力解决大花序桉亲和力不强问题

一是尝试用物理方法促进愈合，包括对松动的穗条及时捆绑固定、在嫁接口划伤口促进愈伤组织生成等；二是尝试用化学方法促进愈合，主要是嫁接时配合使用生长素，过一段时间后观察愈合效果；三是加强苗圃地嫁接苗管理，安排专人对苗木进行日常管护，技术人员及时跟进，发现问题及时解决；四是上山造林（补种）时事先撒上灭蚁药防治白蚁，及时除萌，对嫁接口松动的植株进行包扎固定。

（二）加强人才队伍建设

一是通过传、帮、带的形式，培养更多专业技术人员；二是聘请科技支撑专家对良种基地进行专业指导并提出长远规划；三是做好人才引进工作，通过高校招聘会或事业单位招考选拔新人加入玉林市林科所，充实良种基地队伍。

（三）适当扩大列支范围

建议上级主管部门将科技支撑、辅助工程等费用重新纳入国家重点林木良种基地补助项目进行列支，使良种基地能做到全面、均衡发展。同时，也希望上级主管部门能在道路硬化、设施完善、设备购置等基础设施建设方面开设专题项目，提供更多专项资金，强化基地场容场貌建设，不断提高基地建设管理现代化水平，充分展现国家重点林木良种基地风貌。

玉林市林业科学研究所

2023年2月16日