玉林市林科所中央财政林业改革发展资金

2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）自治区下达预算和绩效目标情况

根据《广西壮族自治区林业局关于落实提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》（桂林财发[2022]17号）文件精神，玉林市直单位——玉林市林科所获得林木良种培育补助40万元，主要用于玉林市林科所国家火力楠、大花序桉良种基地建设。

（二）市内分解下达预算和绩效目标情况

根据《玉林市财政局关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》（玉市财农[2021]67号）文件精神，玉林市林科所收到中央财政林业改革发展资金--林木良种培育补助40万元，主要用于玉林市林科所国家火力楠、大花序桉良种基地建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

2022年中央财政林业改革发展资金--林木良种培育补助40万元已全部到位。

2.项目资金执行情况

2022年中央财政林业改革发展资金--林木良种培育补助40万元，截止到2022年12月31日，完成使用金额38.246312万元，未支出资金1.753688万元，执行率95.62%。

3.项目资金管理情况

严格按照《财政部、国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕39号）和《广西壮族自治区林业局、广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区中央财政林业改革发展资金管理实施办法的通知》（桂林规〔2021〕5号）的要求来管理中央财政林业改革发展补助资金，资金管理实行单独建账，独立核算，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。国家重点林木良种基地面积指标值为939.5亩，全年实际完成值为939.5亩；林木良种培育数量指标值为15万株，全年实际完成值为27.7万株。

（2）质量指标。年度培育的优良种子标准级别指标值为二级，全年实际完成值为二级；年度培育的良种苗木标准级别指标值为二级，全年实际完成值为合格苗（根据《主要造林树种苗木质量分级》（GB 6000-1999）文件说明,合格苗为一、二共两个等级，即二级苗及二级苗以上均为合格苗）。

（3）时效指标。完成时间指标值为2022年12月，全年实际完成值为2022年12月；项目完成率（资金使用率）指标值为≥90%，全年实际完成值为项目完成率97%，资金使用率95.62%，部分项目工作基本完成但未完成资金支付。

（4）成本指标。林木良种基地中央财政补助标准（种子园、种质资源库部分）指标值为600元/亩，广西壮族自治区林业种苗站《关于提报2022年中央财政林木良种补助项目的函》文件提到，种子园、种质资源库补助标准为每亩600-1000元，全年实际完成值为600-1000元/亩；林木良种基地中央财政补助标准（母树林、试验林部分）指标值为100元/亩，广西壮族自治区林业种苗站《关于提报2022年中央财政林木良种补助项目的函》文件提到，母树林、试验林补助标准为每亩100-300元，全年实际完成值为100-300元/亩。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标。指标值：为良种基地持续经营提供保障。全年实际完成值：每年均有专项资金投入，为良种基地持续经营提供了有力的保障。

生态效益指标：指标值：改善生态环境。全年实际完成值：良种基地包含火力楠、大花序桉、马尾松、粗皮桉等树种，面积大，种类多，有利于改善生态环境，维持生物多样性。

可持续影响指标：指标值：有利于良种基地可持续发展。全年实际完成值：一是通过持续的资金投入，保障了良种基地的可持续发展；二是通过对种子园、子代林的建设与管理，促进良种选育和升级换代，有利于林业的可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度。林木良种培育项目区域公众满意度指标值为≥80%，全年实际完成值为95%。

4.项目管理机制创新、组织实施情况

中央财政林业改革发展资金为年度资金，近年来都是提前下达、拨付到位，但是往年的后期执行（编制作业设计）工作都偏晚，未能做到资金下达和作业设计下达能同步或基本同步，严重影响工作开展和资金使用。但是从2021年开始，项目管理机制上已有较大创新和改进，在2022年的项目下达文件《广西壮族自治区林业局办公室关于做好2022年中央财政和自治区财政林木良种补助项目实施工作的通知》（桂林办场字[2022]5号）也再次提到：为进一步加快资金使用进度，各良种繁育补助项目单位可在项目批复前提前开展基地内的日常管护工作，具体为林木良种培育和林木种质资源调查与收集保存相关的良种生产、育种、测定、采集、检验、贮藏、病虫害防治、防火、培训、宣传推广、技术支撑、科普教育、信息化和辅助设施建设与维护、设备购置等。该文件极大缓解了基层项目实施单位的工作困难和资金使用压力，使得良种基地得以正常运营，项目工作进展顺利，作业设计的各项工作基本完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.前期准备不够充分。项目建设单位需要做好前期准备工作，包括计划开展的具体工作、资金使用预算明细等，确保资金一到位，项目即能及时实施。

2.对绩效目标填报工作不够熟悉。不懂得如何填报绩效目标，有些目标设置不够合理，有些目标不方便考核。建议绩效目标下达部门开展相关培训，确保设定的目标合理、易懂、实用。

3.资金支出进度偏慢。项目建设单位已按作业设计安排完成工作，经费指标已下达，已履行报销手续并已录入系统，但是迟迟不能完成支付，严重影响项目台账的收集（以为已经报销到账实际上却没有完成支付）和下一步工作的开展。建议财政部门能加快资金审核及支出进度，确保项目工作顺利开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用情况

绩效自评结果将用于项目实施及资金使用等后期监督管理工作，推进项目顺利开展及资金规范使用。

2.绩效自评结果拟公开情况

绩效自评结果按照相关公开文件要求进行公开。

玉林市林业科学研究所

2023年2月17日