附件4（填写样本，仅供参考）

玉林市工伤预防项目申报书

（2021年）

项 目 名 称 ：制造业工伤预防宣传培训项目

申报单位（盖章）：XXX公司

通讯地址: 广西玉林市XXX路888号

邮政编码：        537005

联系电话：       0775-XXXXXX

申报日期：       X年X月X日

玉林市人力资源和社会保障局 制

一、申报机构及项目基本情况

| 申报机构 | XXX公司 | 机构代码 | XXXXXXX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 玉林市 国资委 | 所属行业 | 配件制造业 |  |
| 业务范围 | XX公司业务包括…… |  |  |  |
| 地址 | 玉林市XXX路888号 | 开展宣传和培训 相关业务年限 |  | 20年 |
| 法人代表 | 姓名及身份证号码 | XXX123456 |  |  |
|  | 联系电话 | 0775-XXXXXX |  |  |
| 项目负责人 | 姓名及身份证号码 | XXXX1234567 |  |  |
|  | 联系电话 | 0775-XXXXXX |  |  |
| 专业技术人员 结构及数量情况 | 公司目前拥有在职员工1000多人，其中专职或兼职安全管理人员30人，职业卫生管理人员2人，安全培训讲师3人，注册安全工程师3人，安全生产专家2人，安全生产应急管理专家1人。 |  |  |  |
| 硬件设施和技术手段情况 | XXX公司有较为健全的安全宣传培训硬件和软件设施：培训教室2间，投影仪一台….拥有8名教学水平较高的师资队伍和专业技术人员…. |  |  |  |
| 项目名称 | 工伤及职业病预防 | 项目类别 |  | 1.宣传；2.培训 |
| 项目预算金额 | 100000元 | 实施周期 |  | 1年 |

二、项目实施意义和内容

（一）立项可行性、必要性。 本公司为机械加工行业，有金属熔化、大型工件切割、焊接、运输等危险作业，工伤风险较高。通过开展工伤及职业病预防宣传和培训的投入,提高员工的风险防范意识和安全技能，有效降低企业的工伤及职业病产生风险，从源头减少和避免工伤事故的发生、降低工伤及职业病造成员工身体的伤害，保障员工的职业健康安全。 （二）开展内容 1、开展工伤事故、职业病预防知识和相关政策现场宣传活动，2次； 2、在车间显眼处张贴工伤预防及职业病预防宣传图片； 3、制作工伤及职业病预防宣传小册子，向社会及公司员工发放宣传； 4、制作安全警示标识牌等100个； 5、组织开展工伤及职业病预防知识竞赛活动1期； 6、邀请专家现场授课，开展工作预防和职业病防治法专题培训。 （三）进度和计划安排 序号; 工作阶段; 起始时间; 工作内容. 1; 启动; 2020年7-8月; 工伤预防启动会. 实施阶段; 2021年9月; 开展工伤事故、职业病预防知识和相关政策现场宣传活动. 2021年10-11月; 1、在车间显眼处张贴工伤预防及职业病预防宣传图片；2、在车间显眼处张贴工伤预防及职业病预防宣传图片；3、制作安全警示标识牌等。. 2021年12月; 邀请专家现场授课，开展工作预防和职业病防治法专题培训. 2022年1-3月; 组织开展工伤及职业病预防知识竞赛活动. 2022年6月; 开展安全生产月-工伤预防主题活动. 4; 效果验证; 2022年6月; 对项目开展情况进回顾，欠缺的地方进行完善. 5; 总结申请验收; 2022年7月; 项目工作总结及申请验收评估。.

三、项目绩效目标

（一）预期达到指标效果和考核指标 序号; 指标项目; 指标要求; 预计达成; 备注. 1; 职业病; 0; 0. 2; 死亡率; 0; 0. 3; 工伤发生率; 比2020年下降5%; 比2020年下降5%. 4; 工伤参保率; 100%; 100%. 5; 工伤预防培训率; 100%; 100%. （二）预期社会效益和经济效益。 1、社会效益： 通过开展工伤及职业病预防宣传培训，减少和避免工伤事故和职业病的发生，提高员工的安全感、幸福感、获得感，减少社会矛盾，维护社会秩序和谐稳定。 2、经济效益： 通过开展工伤预防，减少和避免工伤事故和职业给个人和企业带来的风险，确保安全生产。

四、申请经费预算表

| 申请经费总额（万元） | 10万元 |  |
| --- | --- | --- |
| 其它经费来源及金额 | 无 |  |
| 支出项目 | 金额(万元) | 计算根据及理由 |
| 工伤及职业病预防启动会 | XX | 宣传横幅、启动宣传印刷宣传材料 |
| 工伤与职业病预防看板 | XX | 制作费 |
| 工伤预防宣传图片 | XX | 印刷费 |
| 工伤与职业病预防知识竞赛活动 | XX | 组织竞赛活动，按照成绩前5%奖励。合计奖励名额XXX名，奖励价值20元礼品一份，合计约XXX元。 |
| 工伤与职业病预防警示牌 | XX | 制作危害因素公告约100块、安全警示标识牌100张等费用。 |
| 宣传小册子印刷 | XX | 印刷费 |
| 邀请专家现场授课 | X | 授课费 |
| 总 计 | 10 |  |

五、申报单位意见

通过实施机械制造工伤预防项目，对我公司预防并减少工伤和职业病的发生具有重大意义，经评估具有实施可行性，公司负责人和专业技术人员能力以及公司安全管控措施等资源可支持该项目顺利实施。 （盖章） 年 月 日

六、评审意见

评审人员签名： 年 月 日

七、人力资源和社会保障部门意见

（公章） 年 月 日